000001

密级

缓急

南京航空航天大学文件

校  字〔2016〕4号

南京航空航天大学关于印发

《本科教学审核评估评建工作方案》的通知

各学院、机关部门、直属单位：

根据教育部高等教育教学评估中心的计划，我校将于今年11月28日-12月1日接受教育部组织的“本科教学工作审核评估”。《南京航空航天大学本科教学审核评估评建工作方案》经校党委常委会审定通过，现予以印发，望各单位认真执行。

附件：南京航空航天大学本科教学审核评估评建工作方案

（此页无正文）

南京航空航天大学

2016年3月9日

（联系人：刘满让  联系电话：84895711  ）

附件：

南京航空航天大学

本科教学审核评估评建工作方案

根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）、《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）以及教育部高等教育教学评估中心的安排，我校将于2016年11月28日至12月1日接受教育部“普通高等学校本科教学工作审核评估（以下简称审核评估）”专家进校考察。为切实做好迎接“审核评估”的各项准备工作，现提出评建工作方案如下。

一、指导思想

以教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）为依据，以学校第十五次党代会所提出的发展战略目标为指导，全面贯彻“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的评估工作方针，牢固树立人才培养工作中心地位，深化本科教育教学改革，建立健全质量保障体系，提高人才培养质量，全面提升办学水平，为建设高水平研究型大学奠定坚实基础。

二、组织机构

为了加强对评建工作的组织领导，学校成立本科教学“审核评估”评建工作领导小组，并成立评建工作办公室和专项工作组，统一组织协调评建工作。

（一）评建工作领导小组

组  长： 聂  宏  郑永安

副组长： 王永亮  陈夏初

成  员： 宣益民  吴庆文  许希武  黄志球  熊  克

黄炳辉  陶  勇

领导小组下设评建工作办公室

主  任： 王永亮

副主任： 王成华(常务副主任)  翟建军  江爱华（兼秘书长）

成员单位：党政办、宣传部、监察处、发展研究中心(高教所)、发展计划处、人事处、教务处、财务处、学生处、团委、研究生院、国有资产管理处、国际合作交流处、信息化处、图书馆、发展联络部、科技部、体育部、将军路校区、后勤集团、教学评估与监督办公室(评建工作办公室挂靠教学评估与监督办公室)。

工作职责：按照《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》的规定和要求，落实评建工作领导小组的各项决定，制定评建工作计划。负责评建工作方案的落实与推进、自评报告的撰写、状态数据的采集、评估支撑材料的准备等各项工作；组织开展评建工作的宣传动员活动；协调解决评建过程中的各种问题；审定专家组进校考察的准备方案；发布、通报学校评估信息等。

（二）评建工作组

评建工作办公室设立自评报告起草组、数据与材料统筹组和综合组等三个工作组。

自评报告起草组：王成华（组长）

成员：党政办、发展研究中心（高教所）、人事处、学生处、教务处。

工作职责：总结学校本科教学工作，凝练办学特色，负责起草评建工作相关文件，撰写、提交《自评报告》及制定整改方案。

数据与材料统筹组：翟建军（组长） 阎志军（副组长）

成员：教务处、人事处、学生处、发展计划处、国有资产管理处、信息化处、教学评估与监督办公室。

工作职责：负责学校本科教学状态数据库的建设，完成学校《教学基本状态数据分析报告》的撰写，组织教学文档建设及支撑材料的整理；结合自评报告，及时分析数据，提出整改建议，负责教学状态数据的上报。

综合组：刘鑫（组长）　杨名大（副组长） 徐福民（副组长）

成员：党政办、后勤集团、监察处、教务处。

工作职责：负责协调评建过程中的各项问题，负责环境整治以及评估专家进校接待安排等事宜。负责评建过程中的检查和督促工作。

（三）学院成立评建工作组

学院评建工作组由学院院长、党委书记、教学副院长、副书记、教学办公室人员组成，并明确学院评建工作联系人，报校评建办公室备案。各学院要根据学校评建工作的统一部署开展工作，重点是建立工作机制，落实评建任务，强化教学工作和教学档案的规范，配合做好教学基本数据采集和相关支撑材料的收集和整理。

三、工作进程表

| 时 间 | 工作任务 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 3月5日前 | 学校正式行文成立评建工作组织机构 | 评建办 |
| 3月18日前 | 相关部门及学院确定评建工作责任人及联络员等，评建人员、经费、场地等落实到位 | 各相关单位 |
|  | 组织业务培训 | 评建办 |
| 4月30日前 | 各学院提交学院或专业《本科教学质量报告》 | 各学院 |
|  | 各教学单位教学档案自查 | 各教学单位 |
| 5月20日前 | 各牵头单位统稿完成分项自评报告和支撑材料 | 相关部门 |
| 5月30日前 | 有关部门采集、整理、复核教学状态数据，各有关单位初步完成各自负责部分的自评报告和支撑材料 | 相关部门 |
|  | 自评报告起草组组织讨论学校的办学定位、办学理念、发展目标和办学特色等 | 评建办 |
| 6月25日前 | 对各教学单位的教学档案进行全面检查 | 评建办 |
| 9月20日前 | 审定教学基本状态数据 | 领导小组 评建办 |
| 9月30日前 | 审定自评报告 | 领导小组 评建办 |
| 10月10日前 | 评建办组织检查，查阅相关资料，实地考察，提出整改意见，相关部门和学院根据专家意见进行整改 | 评建办 |
| 10月15日前 | 填报管理信息系统中相关材料及专家案头材料 | 评建办 |
| 10月30日前 | 评建办及相关单位完成支撑材料，并提交电子目录 | 评建办 |
| 11月28日 | 各项工作就位，教育部专家组进校考察 |  |

四、工作要求

1．“审核评估”是学校认真查找问题，促进本科教学发展的一次难得机遇。全体教职员工务必充分认识评估工作的意义和作用，深刻理解审核评估的内涵，以开放的心胸，学习的态度全力投入评估建设工作中。

2．评估建设工作涉及面广，内容繁杂。各部门和学院，要从学校大局出发，尽职尽责，相互协作，互相支持。围绕审核评估的范围，对照审核项目、审核要素以及审核要点，结合日常工作提出切实可行的评建方案，确保建设工作有的放矢，确保数据准确、材料完备，确保按照时间节点完成各项工作任务。

3．要正确把握评建工作和学校内涵发展的关系，以评建工作为契机，真抓实干，练好内功，建立长效运行机制，健全教学质量保障机制，建立不断完善的持续改进机制，促进学校人才培养质量不断提高。

五、任务分解表

根据“审核评估”范围和内容，将评建工作任务进行分解，分别由相关部门负责建设方案的制定、数据的填报、支撑材料的收集和整理等各项工作。具体任务分解见下表：

教育部本科教学工作审核评估任务分解一览表

| 审核 项目 | 审核要素 | 审核要点 | 牵头 单位 | 参与 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与目标 | 1.1办学定位 | (1).学校办学方向、办学定位及确定依据 (2).办学定位在学校发展规划中的体现 | 党政办（1、5、6、7、8） | 发计处（1、2） 教务处（3、4、8） 高教所（8） |
|  | 1.2培养目标 | (3).学校人才培养总目标及确定依据 (4).专业培养目标、标准及确定依据 |  |  |
|  | 1.3人才培养中心地位 | (5).落实学校人才培养中心地位的政策与措施 (6).人才培养中心地位的体现与效果 (7).学校领导对本科教学的重视情况 |  |  |
|  | (8).自选特色项目 |  |  |
| 2.教师队伍 | 2.1数量与结构 | (9).师资队伍的数量与结构 (10).师资队伍建设规划及发展态势 | 人事处（9、10、12、15、16） | 教务处（11、13、14、15） |
|  | 2.2教育教学水平 | (11).专任教师的专业水平与教学能力 (12).学校师德师风建设措施与效果 |  |  |
|  | 2.3教师教学投入 | (13).教授、副教授为本科生上课情况 (14).教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |  |
|  | 2.4教师发展与服务 | (15).提升教师教学能力和专业水平的政策措施 (16).服务教师职业生涯发展的政策措施 |  |  |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | (17).教学经费投入及保障机制 (18).学校教学经费年度变化情况 (19).教学经费分配方式、比例及使用效益 | 教务处 （19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30） | 财务处（17、18、19） 国资处（20、21） 信息化处（22） 外办（29、30） 外联部（31） |
|  | 3.2教学设施 | (20).教学设施满足教学需要情况 (21).教学、科研设施的开放程度及利用情况 (22).教学信息化条件及资源建设 |  |  |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | (23).专业建设规划与执行 (24).专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 (25).培养方案的制定、执行与调整 |  |  |
|  | 3.4课程资源 | (26).课程建设规划与执行 (27).课程的数量、结构及优质课程资源建设 (28).教材建设与选用 |  |  |
|  | 3.5社会资源 | (29).合作办学、合作育人的措施与效果 (30).共建教学资源情况 (31).社会捐赠情况 |  |  |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | (32).教学改革的总体思路及政策措施 (33).人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 (34).教学及管理信息化 | 教务处 （32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44） | 学生处（37、42） 国资处（39、40） 团委（42、43） 外办（44） 国教院（44） |
|  | 4.2课堂教学 | (35).教学大纲的制订与执行 (36).教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 (37).教师教学方法，学生学习方式 (38).考试考核的方式方法及管理 |  |  |
|  | 4.3实践教学 | (39).实践教学体系建设 (40).实验教学与实验室开放情况 (41).实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  |  |
|  | 4.4第二课堂 | (42).第二课堂育人体系建设与保障措施 (43).社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 (44).学生国内外交流学习情况 |  |  |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | (45).学校总体生源状况 (46).各专业生源数量及特征 | 学生处（45、46、47、48、49、50、51、52、53、54） | 教务处（47、48、50、51） 团委（47、48、49、50、51） |
|  | 5.2学生指导与服务 | (47).学生指导与服务的内容及效果 (48).学生指导与服务的组织与条件保障 (49).学生对指导与服务的评价 |  |  |
|  | 5.3学风与学习效果 | (50).学风建设的措施与效果 (51).学生学业成绩及综合素质表现 (52).学生对自我学习与成长的满意度 |  |  |
|  | 5.4就业与发展 | (53).毕业生就业率与职业发展情况 (54).用人单位对毕业生评价 |  |  |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | (55).质量标准建设 (56).学校质量保障模式及体系结构 (57).质量保障体系的组织、制度建设 (58).教学质量管理队伍建设 | 评监办（57、58、59、60、61、62、63、65） | 教务处（55、56、57、58、59、63、64、65） |
|  | 6.2质量监控 | (59).自我评估及质量监控的内容与方式 (60).自我评估及质量监控的实施效果 |  |  |
|  | 6.3质量信息及利用 | (61).校内教学基本状态数据库建设情况 (62).质量信息统计、分析、反馈机制 (63).质量信息公开及年度质量报告 |  |  |
|  | 6.4质量改进 | (64).质量改进的途径与方法 (65).质量改进的效果与评价 |  |  |

南京航空航天大学党政办公室            2016年3月9日印发